第四十一屆十傑選拔委員會

表揚組工作計劃

| 順序 | 工作內容 | 執行方式 | 預定執行時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 組務人員幹部之確定 | 透過甄選及推薦 | 即日起至1月底 |
| 02 | 確定表揚大會時間 | 由籌備會議討論決定 | 2月 |
| 03 | 頒獎晚會場地之調查 | 比照去年地點或參考其他飯店、會議中心、國父紀念館等等 | 3月 |
| 04 | 頒獎晚會地點勘察與確定 | 實地會勘、可容納千人之會議室、停車位及交通之方便性….. | 3月 |
| 05 | 洽談配合轉播媒體公司(公關企劃公司)之確認 | 小組會議討論 | 5月 |
| 06 | 頒獎晚會的籌備組織系統表與各組工作分配之擬定 | 召開籌備會議 | 6月 |
| 07 | 頒獎晚會專刊資料之收集，節目流程之訂定與貴賓之邀請 | 與文宣組、財開組及公關組配合提供晚會節目表資料 與委任之公關企劃公司溝通設計節目內容，請公關組配合協助掌握邀請貴賓之名單 | 9月 |
| 08 | 十傑當選人之食宿交通安排 | 接洽住宿飯店及接駁車輛之安排，或與頒獎晚會之飯店配合 | 9月 |
| 09 | 頒獎晚會觀禮人員的掌握 | 以動員當選人親屬團，邀請貴賓、青商人出席及設計誘因的方式(公司行號，機關團體主動參與) | 9月~10月 |
| 10 | 頒獎晚會之彩排、進行 (驗收成果) | 各組定位 全體總動員 | 10月 |