文宣組工作簡介

- 負責整個活動之攝影及記錄

- 編撰十傑專刊

- 歷屆十傑資料之收集整理

- 彙整選拔委員、評審委員、十傑當選人資料

- 專刊照片之沖洗及收集

- 訪問調查問卷之設計及回收整理

- 各項文書之製作（名牌、名片、證書）

- 協助各組工作之推行

※ 編輯組預算表範例：(請編輯組副總幹事與總幹事擬定)

| 活動內容 | 工作目的 | 執行方式 | 工作進度 | 人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.設計信封、信 紙、卷宗夾、 紅布條、名 片、推薦自串 表及桌卡 |  | 委託專人設計並由本組追蹤連繫 | 一月份 | 本組人員 | 信封信紙 名片 桌卡、布條 紀念章 卷宗夾 資料夾 設計打字費 |
| 2.完成信封、信 紙、卷宗夾、 紅布條、名片、 推薦自傳表、 桌卡 |  | 本組追蹤完成進度 | 二月份 |  |  |
| 3.海報設計並完 成 | 作為宣傳之用 | 委由專人設計並由本組追蹤 | 三月份 | 本組人員 | 1500張 |
| 4.工作計劃書印 刷設計 |  | 本組及專人共同企劃與設計 | 三月份 | 本組人員 | 1000本 |
| 5.十傑特刊規劃 |  | 本組人員 | 五月份 | 本組人員 |  |
| 6.訪問員聘書印 製完成 | 聘請十傑訪問員 | 委由印刷廠印製 | 五月份 | 本組人員 | 70張 |
| 7.彙集選拔評審 委員歷照及相 關資料 | 製作十傑特刊 | 彙集評審之歷照及相關資料 | 五月份 | 與評審組配合執行 |  |
| 8.請柬設計印刷 完成 | 頒獎典禮請柬寄發 | 委由專人設計印刷 | 六、七月份 | 本組人員 |  |
| 9.十傑特刊文案 定稿 | 製作十傑特刊 | 委由採訪人員採訪與撰文 | 八月份 |  |  |
| 10.感謝獎牌製 作 | 感謝贊助相關單位 | 接洽相關廠商製作 | 八月份 | 本組人員 | 30面 |
| 11.十傑特刊印 製完成 |  | 接洽相關廠商製作並由本組人員追蹤 | 七--九月份 | 本組人員 | 3000本 |
| 12.節目單印製 完成 | 頒獎典禮時分發 | 接洽相關廠商印製 | 八月份 | 本組人員 | 2000份 |
| 13.製作獎勵手 冊 | 申請世界大會獎勵 | 本組人員配合祕書處製作 | 十月份 | 本組人員與祕書處 | 3本 |
| 14.拷貝錄影帶 | 彙寄有關單位 | 接恰廠商拷貝影帶並寄送 | 十月份 | 本組人員 | 70卷 |
| 15.攝影照片彙 集加洗 | 寄送相關單位 | 照片之加洗及寄送 | 十月份 | 本組人員 |  |
| 16.十傑年鑑 |  | 委由專人設計 | 9-11月份 | 本組人員 | 2000本 |
| 17.召開組內協 調會 |  | 不定期召開 | 1-12月份 | 本組人員 |  |

- 宣傳重點方式：

- 海報：張貼於各大企業、學術專科單位、工商講座處、各大誠品書店、金

石堂書局及網路

- 媒體：公共電視、亞洲電視台、中廣節目網