評審組工作簡介

C.評審組　副總幹事

- 整理推薦資料及分類建檔。

- 幹事講習會

- 協助敦聘評審主任委員。

- 對於評審之接待。

- 評審會議場地、資料、方式之安排。

- 評審委員之洽聘及資料建立。

- 籌備訪問員講習。

- 講習會資料之建立、訪問員手冊之彙整。

- 函送全國各行業公會、機關、團體、學術機構、社團、全國各青商分會及歷屆十傑，請參與推薦。

| 活動內容 | 工作目的 | 執行方式 | 工作進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.召開組內協調會 | 熟悉工作內容及方針 | 由副總幹事召集小組聚會自由座談 |  |  |
| 2.舉辦幹事講習會 第一次訪問員講習會 |  |  |  |  |
| 3.拜會評審主委 | 確定評審主委人選及圈選評審委員 | 發函及拜會 |  |  |
| 4.敦聘評審委員 | 確定評審委員 | 製作評審委員聘書 |  |  |
| 5.報名及推薦 | 徵求十傑人選整理發函目錄 | 公佈選拔辦法配合媒體宣傳接受各界推薦 |  |  |
| 6.發函舉辦訪問 員講習會報名 | 通知全國會友及大專院校學生參加講習會 | 發函、報名以講習會方式執行 |  |  |
| 7.十傑候選人初審 | 審核基本資格 | 過濾及歸類 |  |  |
| 8.舉辦第二次訪問員 講習會 | 學習訪問工作 | 小組訓練 結合大專院校 |  |  |
| 9.十傑複審 | 選出入圍人員 | 由評審委員會選出 |  |  |
| 10.執行訪問工作 | 了解候選人 | 訪問工作推展 |  |  |
| 11.十傑決審 | 選出十傑人選 | 由評審委員會選出 |  |  |
| 12.頒發十傑當選證書 | 由總會長頒發十傑當選證書 | 製作十傑當選證書 |  |  |
| 13.資料收集 | 1.存檔 2.檢討 3.編輯 | 資料彙整 |  |  |
| 14.寄發感謝函 |  | 寄發感謝函 |  |  |