桃園縣一德國際青年商會2006桃園燈會-旺福獻瑞慶元宵活動第一次籌備會  議程

時 間：九十五年元月二十五日〈星期三〉下午六點

地 點：花之泉農場

主 席：黃瑞嘉             記錄：陳義王

出 席：梁會長志賢、黃瑞嘉、陳鴻文、陳義王、莊宜峰、謝敬恩、黃柏盛、林振源、溫銘鑫、游志峰 、劉裕宏

來 賓：見習會友-蕭燕輝、見習會友-林恒桓、葉崑利

一‧主席宣佈開會

二‧朗頌青商信條

三‧通過本次會議議程：無異議認可

四‧主席致詞：略

五‧報告事項：略

六‧討論事項：

案由(一)承辦桃園縣政府「2006桃園燈會，旺福獻瑞慶元宵」活動時間、地點請討論案。

說明：時間：二月四日下午六~九點(星期六)，地點：桃園縣政府廣場。

決議：如說明通過

案由(二) 「2006桃園燈會，旺福獻瑞慶元宵」活動內容及工作流程請討論案。

說明：1、活動內容如附件：活動DM

2、活動DM已先送觀光行銷局確認通過。

3、1月27日完成DM印刷及舞台背板輸出。

4、宣傳車於2月3日、4日行駛桃園市宣傳。

5、2月3日，DM夾報以縣府周邊為主

6、2月4日活動當天會友於下午3:30到達怖置

決議：如說明通過（因應年假將近，若有表演團體無法配合，付委總幹事自行變更節目內容）。

案由(三) 2006桃園燈會、旺福獻瑞慶元宵活動，組織系統表請討論案。

說明：如附表。

決議：如附件通過。

案由(四) 2006桃園燈會、旺福獻瑞慶元宵活動，財務預算請討論案。

說明：如附表。

決議：如附件通過。

七、臨時動議：

八、自由發言：略

九、散會